## Sheet1
분류 | 작업명 | 상세작업 | 시작날 | 수정날 | 비고 | 진행도
기본셋팅 | 리눅스 | 우분트 OS설치 | 2019-08-14 |  |  | 완료
|  | 와인설치 | 2019-08-14 |  |  | 완료
|  | Window프로그램 설치 | 2019-08-15 |  |  | 완료
|  | 서버셋팅 | 2019-08-15 |  |  | 완료
|  | 에디터 셋팅 | 2019-08-15 |  |  | 진행중
| 깃허브 | 버전관리 진행 | 2019-08-10 |  |  | 완료
|  | 커밋및 디렉토 분활작업 | 2019-08-10 |  |  | 완료
|  | 깃호브 페이지 호스팅완료 | 2019-08-10 |  |  | 완료
|  | 리엑트 연동작업 | 2019-08-13 |  |  | 진행중
서버 | 아파치 | local 셋팅 | 2019-08-26 |  |  | 완료
|  | mysql 연동 | 2019-08-26 |  |  | 완료
|  | php 연동 | 2019-08-26 |  |  | 완료
|  | 그누보드 연동 | 2019-08-26 |  |  | 완료
| nginx | 서버 셋팅
| 톰캣 | 서버 셋팅
| Nodejs | 서버 셋팅 | 2019-07-01 |  |  | 완료
|  | 게시판 연동 | 2019-07-01 |  |  | 완료
|  | 데이터 연동 | 2019-07-01 |  |  | 완료
|  | 보안 작업 | 2019-07-01 |  |  | 완료
|  | pm2 환경셋팅 | 2019-08-01 |  |  | 완료
mysql 연동
데이터 베이스 | mysql | 8.0설치및 기본 명령어 숙지 | 2019-07-01
|  | 5.0설치및 서버연동작업 | 2019-07-01
|  | mariaDB연결 및 서버연동작업 | 2019-07-01
| mongoDB | 설치및 기본 섹션 확인 | 2019-07-01
orcleDB
서버 스크립트 | php | 엑셀파싱 | 2019-08-10 |  |  | 완료
파이썬연동
AWS연동
jsp
nodejs
자바 스크립트 | js | 알고리즘 분석 | 2019-05-01 |  |  | 완료
| js | Dom Aip | 2019-05-01 |  |  | 완료
| js | 비정규식 도입 | 2019-05-01 |  |  | 완료
| js | 모던스크립트 / ES6 | 2019-08-01 |  |  | 완료
phyon | 기초문법 | 알고리즘 분석 | 2019-07-01 |  |  | 완료
| 랜다 | 랜다 분석 | 2019-07-01 |  |  | 완료
| Django | 셋팅 | 2019-07-01 |  |  | 완료
css |  | reset css셋팅 | 2019-07-01 | 2019-08-01
html
검색엔진
앱 | 안드로이드앱 | 혁제와함께 기본 베이스 | 2019-09-01 |  |  | 진행해야함
|  | 명령숙지 | 2019-09-01 |  |  | 진행해야함